## GAN
Kegiatan | SEPTERMBER 2023 | [5 empty] | OKTOBER 2023 | [30 empty] | NOVEMBER 2023 | [30 empty] | DESEMBER 2023 | [30 empty] | JANUARI 2024
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Rencana Kebutuhan
1.1 Mendefinisikan kebutuhan pengguna | bar: SEPTERMBER 2023 25 to SEPTERMBER 2023 30; OKTOBER 2023 2 to OKTOBER 2023 7; OKTOBER 2023 9 to OKTOBER 2023 14; OKTOBER 2023 16 to OKTOBER 2023 21; OKTOBER 2023 23 to OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 4; NOVEMBER 2023 6 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 18; NOVEMBER 2023 20 to NOVEMBER 2023 25; NOVEMBER 2023 27 to DESEMBER 2023 2; DESEMBER 2023 4 to DESEMBER 2023 9; DESEMBER 2023 11 to DESEMBER 2023 16; DESEMBER 2023 19 to DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1 to JANUARI 2024 6; JANUARI 2024 8
1.1.1 Identifikasi Bisnis Usaha | bar: SEPTERMBER 2023 25 to SEPTERMBER 2023 30; OKTOBER 2023 2 to OKTOBER 2023 7; OKTOBER 2023 9 to OKTOBER 2023 14; OKTOBER 2023 16
1.1.2 Mewawancarai pemilik rumah makan | bar: OKTOBER 2023 27; OKTOBER 2023 31
1.1.3 Mewawancarai Pegawairumah makan | bar: OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 31
1.1.4 Menggali informasi | bar: OKTOBER 2023 24 to OKTOBER 2023 28
1.2 Analisis Kebutuhan | bar: SEPTERMBER 2023 25 to SEPTERMBER 2023 30; OKTOBER 2023 2 to OKTOBER 2023 7; OKTOBER 2023 9 to OKTOBER 2023 14; OKTOBER 2023 16 to OKTOBER 2023 21; OKTOBER 2023 23 to OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 4; NOVEMBER 2023 6 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 18; NOVEMBER 2023 20 to NOVEMBER 2023 25; NOVEMBER 2023 27 to DESEMBER 2023 2; DESEMBER 2023 4 to DESEMBER 2023 9; DESEMBER 2023 11 to DESEMBER 2023 16; DESEMBER 2023 18 to DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1 to JANUARI 2024 6; JANUARI 2024 8
1.2.1 Menganalisis kebutuhan sistem pegawai | bar: OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 1
1.2.2 Menganalisis kebutuhan sistem Pembeli | bar: OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 1
1.2.3 Menentukan kebutuhan sistem Pegawai | bar: NOVEMBER 2023 2
1.2.4 Menentukan kebutuhan sistem Pembeli | bar: NOVEMBER 2023 2
1.2.5 Melakukan konfirmasi kepada pemilik rumah makan | bar: NOVEMBER 2023 3
1.2.6 Membuat dokumentasi spesifikasi sistem | bar: NOVEMBER 2023 3 to NOVEMBER 2023 4
2. Pembuatan Prototype
2.1 Desain sistem UML | bar: SEPTERMBER 2023 25 to SEPTERMBER 2023 30; OKTOBER 2023 2 to OKTOBER 2023 7; OKTOBER 2023 9 to OKTOBER 2023 14; OKTOBER 2023 16 to OKTOBER 2023 21; OKTOBER 2023 23 to OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 4; NOVEMBER 2023 6 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 18; NOVEMBER 2023 20 to NOVEMBER 2023 25; NOVEMBER 2023 27 to DESEMBER 2023 2; DESEMBER 2023 4 to DESEMBER 2023 9; DESEMBER 2023 11 to DESEMBER 2023 16; DESEMBER 2023 18 to DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1 to JANUARI 2024 6; JANUARI 2024 8
2.1.1 Mendesain Use Case | bar: NOVEMBER 2023 6 to NOVEMBER 2023 7
2.1.2 Mendesain Class Diagram | bar: NOVEMBER 2023 7 to NOVEMBER 2023 8
2.1.3 Mendesain Activity Diagram | bar: NOVEMBER 2023 8 to NOVEMBER 2023 9
2.2 Pembuatan Prototype UI/UX
2.2.1 Membuat fitur login Admin/user | bar: NOVEMBER 2023 10
2.2.2 Membuat Halaman Beranda Rumah Makan | bar: NOVEMBER 2023 10 to NOVEMBER 2023 11
2.2.3 Perancangan Prototype Pembeli | bar: SEPTERMBER 2023 25 to SEPTERMBER 2023 30; OKTOBER 2023 2 to OKTOBER 2023 7; OKTOBER 2023 9 to OKTOBER 2023 14; OKTOBER 2023 16 to OKTOBER 2023 21; OKTOBER 2023 23 to OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 4; NOVEMBER 2023 6 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 18; NOVEMBER 2023 20 to NOVEMBER 2023 25; NOVEMBER 2023 27 to DESEMBER 2023 2; DESEMBER 2023 4 to DESEMBER 2023 9; DESEMBER 2023 11 to DESEMBER 2023 16; DESEMBER 2023 18 to DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1 to JANUARI 2024 6; JANUARI 2024 8
2.2.3.1 Membuat Fitur Katalog Menu | bar: NOVEMBER 2023 10 to NOVEMBER 2023 11
2.2.3.2 Membuat Fitur Pesanan | bar: NOVEMBER 2023 10 to NOVEMBER 2023 11
2.2.3.3 Membuat Fitur Profil Pembeli | bar: NOVEMBER 2023 10 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13
2.2.3.4 Membuat Fitur Live Chat | bar: NOVEMBER 2023 10
2.2.3.5 Membuat Fitur Promo | bar: NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13
2.2.4 Perancangan Prototype Admin | bar: SEPTERMBER 2023 25 to SEPTERMBER 2023 30; OKTOBER 2023 2 to OKTOBER 2023 7; OKTOBER 2023 9 to OKTOBER 2023 14; OKTOBER 2023 16 to OKTOBER 2023 21; OKTOBER 2023 23 to OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 4; NOVEMBER 2023 6 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 18; NOVEMBER 2023 20 to NOVEMBER 2023 25; NOVEMBER 2023 27 to DESEMBER 2023 2; DESEMBER 2023 4 to DESEMBER 2023 9; DESEMBER 2023 11 to DESEMBER 2023 16; DESEMBER 2023 18 to DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1 to JANUARI 2024 6; JANUARI 2024 8
2.2.4.1 Membuat Fitur menu makanan | bar: NOVEMBER 2023 10
2.2.4.2 Membuat Fitur Promo | bar: NOVEMBER 2023 11
2.2.4.3 Membuat Fitur Pembelian | bar: NOVEMBER 2023 11
2.2.4.3 Membuat Fitur manajemen Akun | bar: NOVEMBER 2023 11
2.2.5 Menunjukkan hasil | bar: NOVEMBER 2023 14
2.2.6 Melakukan evaluasi sistem | bar: NOVEMBER 2023 15 to NOVEMBER 2023 16
3. Implementasi Sistem
3.1 Pembuatan Front End Pembeli
2.2.1 fitur login Admin/user 3E | NOVEMBER 2023 16: 3; NOVEMBER 2023 17: AA
2.2.1 Halaman Beranda Rumah Makan 1 H | bar: NOVEMBER 2023 15 to NOVEMBER 2023 18; NOVEMBER 2023 20 to NOVEMBER 2023 22
2.2.1 Fitur Katalog Menu 1 M | bar: NOVEMBER 2023 23 to NOVEMBER 2023 25; NOVEMBER 2023 27 to NOVEMBER 2023 30
2.2.1 Fitur Pesanan 1 H | bar: NOVEMBER 2023 1 to DESEMBER 2023 2; DESEMBER 2023 4 to DESEMBER 2023 8
2.2.1 Fitur Profil Pembeli 1 M | bar: DESEMBER 2023 9; DESEMBER 2023 11 to DESEMBER 2023 15
2.2.1 Fitur Live Chat 3E | NOVEMBER 2023 15: 1AF
2.2.1 Fitur Promo 3E | NOVEMBER 2023 15: 2; NOVEMBER 2023 18: AG
3.2 Pembuatan Front End Admin | bar: SEPTERMBER 2023 25 to SEPTERMBER 2023 30; OKTOBER 2023 2 to OKTOBER 2023 7; OKTOBER 2023 9 to OKTOBER 2023 14; OKTOBER 2023 16 to OKTOBER 2023 21; OKTOBER 2023 23 to OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 30 to NOVEMBER 2023 4; NOVEMBER 2023 6 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 18; NOVEMBER 2023 20 to NOVEMBER 2023 25; NOVEMBER 2023 27 to DESEMBER 2023 2; DESEMBER 2023 4 to DESEMBER 2023 9; DESEMBER 2023 11 to DESEMBER 2023 16; DESEMBER 2023 18 to DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1 to JANUARI 2024 6; JANUARI 2024 8
2.2.1.2 Fitur menu makanan 2 | NOVEMBER 2023 21: 2; NOVEMBER 2023 25: AH
2.2.2.3 Fitur Promo 2 | NOVEMBER 2023 28: 2; NOVEMBER 2023 1: AI
2.2.1 Fitur Pembelian 2 | DESEMBER 2023 2: 2; DESEMBER 2023 8: AJ
2.2.1 Fitur manajemen Akun 2 | DESEMBER 2023 9: AK; DESEMBER 2023 12: 2
3.3 Implementasi Back end 3 | NOVEMBER 2023 18: AL; NOVEMBER 2023 21: 3
3.4 Penggabungan Setiap Fitur | DESEMBER 2023 16: AM; DESEMBER 2023 19: 3
4. Uji Coba Sistem
4.1 Uji coba oleh software tester | bar: DESEMBER 2023 20 to DESEMBER 2023 22
4.2 Melakukan perbaikan jika ada | bar: DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 26
5. Instalasi
5.1 Mendeploy pada server atau Hosting | bar: DESEMBER 2023 27 to DESEMBER 2023 29
6. Evaluasi dan Pemeliharaan
6.1 Evaluasi oleh Pemilik Rumah makan | bar: DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1
6.2 Panduan Pemeliharaan | bar: JANUARI 2024 2 to JANUARI 2024 5
7. Dokumentasi
7.1 Dokumen PRELIMINARY PROJECT PLAN | bar: OKTOBER 2023 17 to OKTOBER 2023 21; OKTOBER 2023 23
Dokument Revision WBS, Pert, Gant Chart, Preliminary Project | bar: OKTOBER 2023 28; OKTOBER 2023 30
7.1 Dokumen Kebutuhan | bar: OKTOBER 2023 24 to OKTOBER 2023 28
7.2 Dokumen Software Design Document | bar: NOVEMBER 2023 10 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 14
7.3 Dokumen Implementasi | bar: NOVEMBER 2023 10 to NOVEMBER 2023 11; NOVEMBER 2023 13 to NOVEMBER 2023 14
7.6 Dokumen UAT | bar: DESEMBER 2023 20 to DESEMBER 2023 21
7.4 Dokumen SRS | bar: DESEMBER 2023 23; DESEMBER 2023 25 to DESEMBER 2023 26
7.5 dokumen Admin Guide dan Dokumen Program | bar: DESEMBER 2023 30; DESEMBER 2023 1

## Biaya
No. | Deskripsi Tugas/Pekerjaan(Task) | Waktu Tenaga Kerja (hari) | Tarif Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja | Biaya Tenaga Kerja | Biaya Lain-lain | Biaya per Task
1 | 1. Rencana Kebutuhan | 44 | 200000 | 13 | 1015000 | 0 | 1015000
1.1 | 1.1 Mendefinisikan kebutuhan pengguna | 33 | 80000 | 6 | 740000 | 0 | 740000
1.1.1 | 1.1.1 Identifikasi Bisnis Usaha | 24 | 20000 | 1 | 480000 | 0 | 480000
1.1.2 | 1.1.1 Mewawancarai pemilik rumah makan | 2 | 20000 | 2 | 80000 | 0 | 80000
1.1.3 | 1.1.1 Mewawancarai Pegawairumah makan | 2 | 20000 | 2 | 80000 | 0 | 80000
1.1.4 | 1.1.2 Menggali informasi | 5 | 20000 | 1 | 100000 | 0 | 100000
1.2 | 1.2 Analisis Kebutuhan | 11 | 120000 | 7 | 275000 | 0 | 275000
1.2.1 | 1.2.1 Menganalisis kebutuhan sistem pegawai | 3 | 20000 | 1 | 60000 | 0 | 60000
1.2.2 | 1.2.3 Menganalisis kebutuhan sistem Pembeli | 3 | 20000 | 1 | 60000 | 0 | 60000
1.2.3 | 1.2.2 Menentukan kebutuhan sistem Pegawai | 1 | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 20000
1.2.4 | 1.2.3 Menentukan kebutuhan sistem Pembeli | 1 | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 20000
1.2.5 | 1.2.3 Melakukan konfirmasi kepada pemilik rumah makan | 1 | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 15000
1.2.6 | 1.2.4 Membuat dokumentasi spesifikasi sistem | 2 | 25000 | 2 | 100000 | 0 | 100000
2 | 2. Pembuatan Prototype | 27 | 845000 | 20 | 2140000 | 0 | 2140000
2.1 | 2.1 Desain sistem UML | 6 | 150000 | 6 | 600000 | 0 | 600000
2.1.1 | 2.1.1 Mendesain Use Case | 2 | 50000 | 2 | 200000 | 0 | 200000
2.1.2 | 2.1.2 Mendesain Class Diagram | 2 | 50000 | 2 | 200000 | 0 | 200000
2.1.3 | 2.1.3 Mendesain Activity Diagram | 2 | 50000 | 2 | 200000 | 0 | 200000
2.2 | 2.2 Pembuatan Prototype UI/UX | 21 | 695000 | 14 | 1540000 | 0 | 1540000
2.2.1 | 2.2.2.1 Membuat fitur login Admin/user | 1 | 25000 | 1 | 200000 | 0 | 200000
2.2.2 | 2.2.2.2 Membuat Halaman Beranda Rumah Makan | 2 | 50000 | 1 | 200000 | 0 | 200000
2.2.3 | 2.2.2 Perancangan Prototype Pembeli | 10 | 295000 | 5 | 645000 | 0 | 645000
2.2.3.1 | 2.2.1 Membuat Fitur Katalog Menu | 2 | 50000 | 1 | 100000 | 0 | 100000
2.2.3.2 | 2.2.1 Membuat Fitur Pesanan | 2 | 100000 | 1 | 200000 | 0 | 200000
2.2.3.3 | 2.2.1 Membuat Fitur Profil Pembeli | 3 | 75000 | 1 | 225000 | 0 | 225000
2.2.3.4 | 2.2.1 Membuat Fitur Live Chat | 1 | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 20000
2.2.3.5 | 2.2.1 Membuat Fitur Promo | 2 | 50000 | 1 | 100000 | 0 | 100000
2.2.4 | 2.2.2 Perancangan Prototype Admin | 4 | 205000 | 4 | 205000 | 0 | 205000
2.2.4.1 | 2.2.1.2 Membuat Fitur menu makanan | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 50000
2.2.4.2 | 2.2.2.3 Membuat Fitur Promo | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 50000
2.2.4.3 | 2.2.1.2 Membuat Fitur Pembelian | 1 | 55000 | 1 | 55000 | 0 | 55000
2.2.4.4 | 2.2.1.2 Membuat Fitur manajemen Akun | 1 | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 50000
2.2.5 | 2.2.2 Menunjukkan hasil | 2 | 75000 | 2 | 200000 | 0 | 200000
2.2.6 | 2.2.3Melakukan evaluasi sistem | 2 | 45000 | 1 | 90000 | 0 | 90000
3 | 3. Implementasi Sistem | 91 | 1000000 | 13 | 7850000 | 0 | 7850000
3.1 | 3.1 Pembuatan Front End Pembeli | 37 | 600000 | 7 | 3650000 | 0 | 3650000
3.1.1 | 2.2.1 fitur login Admin/user | 3 | 50000 | 1 | 150000 | 0 | 150000
3.1.2 | 2.2.1 Halaman Beranda Rumah Makan | 7 | 100000 | 1 | 700000 | 0 | 700000
3.1.3 | 2.2.1 Fitur Katalog Menu | 7 | 100000 | 1 | 700000 | 0 | 700000
3.1.4 | 2.2.1 Fitur Pesanan | 7 | 125000 | 1 | 875000 | 0 | 875000
3.1.5 | 2.2.1 Fitur Profil Pembeli | 6 | 100000 | 1 | 600000 | 0 | 600000
3.1.6 | 2.2.1 Fitur Live Chat | 1 | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 25000
3.1.7 | 2.2.1 Fitur Promo | 6 | 100000 | 1 | 600000 | 0 | 600000
3.2 | 3.2 Pembuatan Front End Admin | 54 | 200000 | 6 | 4200000 | 0 | 4200000
3.2.1 | 2.2.1.2 Fitur menu makanan | 6 | 50000 | 1 | 300000 | 0 | 300000
3.2.2 | 2.2.2.3 Fitur Promo | 5 | 50000 | 1 | 250000 | 0 | 250000
3.2.3 | 2.2.1 Fitur Pembelian | 7 | 50000 | 1 | 350000 | 0 | 350000
3.2.4 | 2.2.1 Fitur manajemen Akun | 6 | 50000 | 1 | 300000 | 0 | 300000
3.2.5 | 3.3 Implementasi Back end | 27 | 100000 | 1 | 2700000 | 0 | 2700000
3.2.6 | 3.4 Penggabungan Setiap Fitur | 3 | 100000 | 1 | 300000 | 0 | 300000
4 | 4. Uji Coba Sistem | 6 | 150000 | 6 | 1350000 | 0 | 1350000
4.1 | 4.1 Uji coba oleh software tester | 3 | 50000 | 3 | 450000 | 0 | 450000
4.2 | 4.2 Melakukan perbaikan jika ada | 3 | 100000 | 3 | 900000 | 0 | 900000
5 | 5. Instalasi | 3 | 25000 | 1 | 75000 | 50000 | 125000
5.1 | 5.1 Mendeploy pada server atau Hosting | 3 | 25000 | 1 | 75000 | 50000 | 125000
6 | 6. Evaluasi dan Pemeliharaan | 5 | 85000 | 4 | 405000 | 0 | 405000
6.1 | 6.1 Evaluasi oleh Pemilik Rumah makan | 2 | 50000 | 3 | 300000 | 0 | 300000
6.2 | 6.2 Panduan Pemeliharaan | 3 | 35000 | 1 | 105000 | 0 | 105000
7 | 7. Dokumentasi | 42 | 375000 | 7 | 2225000 | 0 | 2225000
7.1 | 7.1 Dokumen PRELIMINARY PROJECT PLAN | 6 | 50000 | 1 | 300000 | 0 | 300000
7.2 | 7.1 Dokumen Kebutuhan | 5 | 50000 | 1 | 250000 | 0 | 250000
7.3 | 7.2 Dokumen Software Design Document | 6 | 50000 | 1 | 300000 | 0 | 300000
6 | 7.3 Dokumen Implementasi | 7 | 50000 | 1 | 350000 | 0 | 350000
7.2 | 7.6 Dokumen UAT | 7 | 50000 | 1 | 350000 | 0 | 350000
7.2 | 7.4 Dokumen SRS | 6 | 50000 | 1 | 300000 | 0 | 300000
7.2 | 7.5 dokumen Admin Guide dan Dokumen Program | 5 | 75000 | 1 | 375000 | 0 | 375000
| Total | 218 | 2680000 | 64 | 15060000 | 50000 | 15110000